## Diagrama de Gantt
| Vehículo Autónomo para marcado de Layout | [6 empty] | Fecha de inicio: | [7 empty] | 2026-04-09
| Espinola - Sullca | Lideres de proyecto | [5 empty] | Semana: | [7 empty] | 1
[8 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25
| TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | DIAS | FINAL | time axis 2026-04-06 to 2026-05-31
 | time axis 2026-04-06 to 2026-05-31
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Chasis
| Calculo de torque y selección de motores | Agustin | 100% | 2026-04-06 | 2 | 2026-04-08 | 3
| Diseño y montaje de chasis | Marco | 0% | 2026-04-08 | 6 | 2026-04-14 | 7
Navegación y ubicación
| Programación Apriltags | Agustin | 0% | 2026-04-28 | 14 | 2026-05-12 | 15
| Programación de movimiento | Agustin / Marco | 0% | 2026-04-15 | 60 | 2026-06-14 | 61
| Control de calidad | Marco | 0% | 2026-04-28 | 21 | 2026-05-19
Control de trayectorias
| Implementación de Control PID | Marco | 0% | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30
Interfaz
| Conexión PC / ESP32 por Bluetooth | Agustin | 0% | 2026-04-10 | 4 | 2026-04-14
| Convertir CAD a coordenadas | Agustin | 0% | 2026-04-14 | 3 | 2026-04-17
| 1ra Presentación (motores manual, encoders, software preliminar) |  | 0% | 2026-04-27 | 0 | 2026-04-27 | bar: 2026-04-27
Sistema de marcado
| Programación servo | Marco | 0% | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-03
| Diseño de tanque de tinta | Marco | 0% | 2026-06-02 | 3 | 2026-06-05
| Probar boquillas y tintas | Marco | 0% | 2026-06-05 | 3 | 2026-06-08
Ensayos
| 60% funcionando (movimiento auto, Apriltags, software avanzado) |  |  | 2026-06-01 | 0 | 2026-06-01
| Pruebas y correciones | Agustin / Marco | 0% | 2026-06-12 | 15 | 2026-06-27
Presentación
| Preparar documentación | Marco | 0% | 2026-06-22 | 5 | 2026-06-27 | 6
| Preparar presentación | Agustin | 0% | 2026-06-22 | 5 | 2026-06-27 | 6
| Presentación final |  |  | 2026-06-29 | 0 | 2026-06-29 | 1
Formulas:
Semana: = [Semana:, row below]